**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НИЖНЕСУЭТУКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

 **Постановление**

06 февраля 2024 год с. Нижний Суэтук № 4-п

О внесении изменений и дополнений в Постановление от 14.10.2013 № 20-п Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Нижнесуэтукского сельсовета»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации Нижнесуэтукского сельсовета от 05.08.2013 № 14-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации», руководствуясь ст.29 Устава Нижнесуэтукского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление от 14.10.2013 № 20-п Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Нижнесуэтукского сельсовета», в редакции от 25.12.2023 № 45-п, следующие изменения, а именно:

1.1. В паспорте программы «Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Нижнесуэтукского сельсовета», цифры «77644,1 тыс. руб.» заменить на «77718,4 тыс. руб.», из них по 2024г цифры «1013,0 тыс. руб.» заменить на «1087,3 тыс. руб.»,

1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе изменить общий объем финансирования программы: в подпрограмме "Благоустройство территории Нижнесуэтукского сельсовета» цифры «23713,5 тыс. руб.» заменить на «23745,2 тыс. руб.», из них по 2024 г цифры «317,0 тыс. руб.» заменить на «348,7 тыс. руб. »,

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе изменить общий объем финансирования программы: в подпрограмме "Развитие и модернизация улично-дорожной сети» цифры «7088,2 тыс. руб.» заменить на «7130,3 тыс. руб.», из них по 2024 г цифры «600,9 тыс. руб.» заменить на «643 тыс. руб. »,

1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе изменить общий объем финансирования программы: в подпрограмме "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» цифры «46822,4 тыс. руб.» заменить на «46822,9 тыс. руб.», из них по 2024 г цифры «94,1тыс. руб.» заменить на «94,6 тыс. руб.»,

1.5. Приложение № 4 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования» изложить в редакции согласно приложения.

1.6. Приложение № 5 «Информация о распределении планируемых расходов» к программе «Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Нижнесуэтукского сельсовета» изложить в редакции согласно приложения.

1.7. Приложение № 1,5 «Перечень мероприятий подпрограмм с указанием объема средств на их реализацию» изложить в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования (опубликования).

Глава Нижнесуэтукского сельсовета Д.С. Сидоренко

Приложение № 1

к подпрограмме «Благоустройство территории

Нижнесуэтукского сельсовета», реализуемой в

рамках муниципальной программы

Нижнесуэтукского сельсовета «Обеспечение

безопасности и комфортных условий

жизнедеятельности населения Нижнесуэтукского сельсовета»

Перечень мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории Нижнесуэтукского сельсовета»

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы | ГРБС  | Код бюджетной классификации |   | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого на 2015 -2026 годы |
|  | **Благоустройство территории Нижнесуэтукского сельсовета** |  |
|  | Задача: **Обеспечение условий для комплексного решения проблем благоустройства по повышению комфортности проживания населения и по улучшению внешнего вида территории** |  |
|   | Цель: **Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению эстетического вида территории Нижнесуэтукского сельсовета, повышению комфортности жизни граждан** | Администрация Нижнесуэтукского сельсовета | 017 | 0503 | 5110083400 | 240 | 205,90  | 212,10  | 216,10  | 217,60  | 221,20  | 257,00  | 240,60  | 245,10  | 294,50  | 295,00  | 320,00  | 320,00  | 3 339,60  |   |
|   |   |   | 017 | 0503 | 5110083570 | 240 | 25,0  | 27,0  | 30,3  | 28,0  | 1 217,0  | 200,4  | 21,4  | 21,5  | 2,0  | 22,0  | 22,0  | 22,0  | 1 638,60  |   |
|   |   |   | 017 | 0503 | 5110084930 | 240 | 57,80  | 57,50  | 63,40  | 76,10  | 38,10  | 76,10  | 76,10  | 93,10  | 86,30  |   |   |   | 624,50  |   |
|   |   |   | 017 | 0503 | 51100774100 | 240 |   |   | 459,60  | 495,00  |   |   |   |   |   |   |   |   | 954,60  |   |
|   |   |   | 017 | 0503 | 51100774500 | 240 |   |   |   |   |   |   | 6,40  |   |   |   |   |   | 6,40  |   |
|   |   |   | 017 | 0503 | 51100974100 | 240 |   |   | 4,80  | 5,00  |   |   |   |   |   |   |   |   | 9,80  |   |
|   |   |   | 017 | 0502 | 5110081600 | 240 |   | 31,00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 31,00  |   |
|   |   |   | 017 | 0502 | 5110085730 | 240 |   |   |   |   |   |   |   | 50,00  |   |   |   |   | 50,00  |   |
|   |   |   | 017 | 0502 | 5110085740 | 240 |   |   |   |   |   |   |   |   | 84,10  |   |   |   | 84,10  |   |
|   |   |   | 017 | 0502 | 5110085740 | 540 |   |   |   |   |   |   |   |   | 157,90  |   |   |   | 157,90  |   |
|   |   |   | 017 | 0502 | 5110085750 | 240 |   |   |   |   |   |   |   | 30,00  |   |   |   |   | 30,00  |   |
|   |   |   | 017 | 0503 | 5110076410 | 240 |   |   |   |   | 700,00  |   |   |   |   |   |   |   | 700,00  |   |
|   |   |   | 017 | 0503 | 5110089380 | 240 |   |   |   |   |   |   |   |   | 120,60  |   |   |   | 120,60  |   |
|   |   |   | 017 | 0503 | 5110096410 | 240 |   |   |   |   | 50,00  |   |   |   |   |   |   |   | 50,00  |   |
|   |   |   | 017 | 0503 | 51100S6410 | 240 |   |   |   |   | 250,00  |   |   | 828,5  | 830,00  | 31,70  |   |   | 1 078,50  |   |
|   |   |   | 017 | 0503 | 5110083570 | 850 |   |   |   |   | 67,6  |   |   |   |   |   |   |   | 67,60  |   |
|   |   |   | 017 | 0503 | 5110084980 | 240 |   |   |   |   |   |   | 41,1  |   |   |   |   |   | 41,10  |   |
|   |   |   | 017 | 0503 | 51100S5710 | 240 |   |   |   |   |   |   |   | 10 429,8  | 3 221,3  |   |   |   | 10 429,80  |   |
|   |   |   | 017 | 0505 | 51100S5750 | 850 |   |   |   |   |   |   |   |   | 542,6  |   |   |   | 542,60  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Всего:**  |  |  |  |  |  | **288,70**  | **327,60**  | **774,20**  | **821,70**  | **2 543,90**  | **533,50**  | **385,60**  | **11 698,00**  | **5 339,30**  | **348,70**  | **342,00**  | **342,00**  | **23 745,20**  |  |
|  | **Мероприятия:** |
|  | ***1.Уличное освещение:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Оплата за потребление эл.энергии (ул. освещение) |   | 017 | 0503 | 5110083400 | 240 | 140,3  | 177,7  | 175,0  | 188,7  | 195,3  | 220,0  | 199,7  | 174,1  | 219,5  | 275,0  | 300,0  | 300,0  | 2 565,30  | Протяженность освещенных улиц населенных пунктов составит к 2021 году 9 км. |
|   | Оплата договоров по обслуживанию и ремонту ул. освещения , аренде столбов |   | 017 | 0503 | 5110083400 | 240 | 53,6  | 15,0  | 21,0  | 13,0  | 8,5  | 20,0  | 20,0  | 10,0  | 20,0  | 20,0  | 20,0  | 20,0  | 241,10  |
|   | Приобретение эл. лампочек, счетчика, автомата АВ-100А, магн.пускателя, реле времени, провода. |   | 017 | 0503 | 5110083400 | 240 | 12,0  | 19,4  | 20,1  | 15,9  | 17,4  | 17,0  | 20,9  | 61,0  | 55,0  |   |   |   | 238,70  |
|   | Разработка схем водоснабжения |   | 017 | 0502 | 5110081600 | 240 |   | 31,0  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 31,00  | Разработана схема водоснабжения |
|   | Приобретение эл. лампочек, счетчика, автомата АВ-100А, магн.пускателя, реле времени, провода. |   | 017 | 0502 | 5110077450 | 240 |   |   |   |   |   |   | 6,4  |   |   |   |   |   | 6,40  | Протяженность освещенных улиц населенных пунктов составит к 2022 году 9 км. |
|   | ***2.Прочие мероприятия по благоустройству:*** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00  |
|   | Оплата договоров по уборке мусора, обрезке деревьев, скашиванию крапивы по селу |   | 017 | 0503 | 5110083570 | 240 | 20,0  | 27,0  | 24,3  | 20,0  | 15,0  | 15,0  | 15,0  | 15,0  |   | 20,0  | 20,0  | 20,0  | 211,30  |
|   | Оплата за проведение дератизации -2,0 тыс.руб, оплата за уничтожение дикорастущей конопли-4,0 тыс.руб. |   | 017 | 0503 | 5110083570 | 240 |   |   | 6,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 24,00  | проведена дератизация кладбища 7800 м2, проведено уничтожение сорняков дикорастущей конопли 2 га |
|   | Приобретение насоса для водонапорной башни |   | 017 | 0503 | 5110084980 | 240 |   |   |   |   |   |   | 41,1  |   |   |   |   |   | 41,10  | Водонапорная башня |
|   | общественные места |   | 017 | 0503 | 5110089380 | 240 |   |   |   |   |   |   |   |   | 120,6  |   |   |   | 120,60  | Работа в общественных местах |
|   | Грант по благоустройству проект "Олимпийский резерв-сибирская глубинка" за счет краевых средств |   | 017 | 0503 | 51100774100 | 240 |   |   | 459,6  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 459,60  | Обустройство футбольного поля |
|   | Грант по благоустройству проект "Олимпийский резерв-сибирская глубинка" софинансирование за счет собственных средств  |   | 017 | 0503 | 51100974100 | 240 |   |   | 4,8  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4,80  | Обустройство футбольного поля |
|   | Грант по благоустройству проект "Пусть светится ярко родное село" за счет краевых средств |   | 017 | 0503 | 51100774100 | 240 |   |   |   | 495,0  |   |   |   |   |   |   |   |   | 495,00  | Модернизация уличного освещения |
|   | Грант по благоустройству проект "Пусть светится ярко родное село" софинансирование за счет собственных средств  |   | 017 | 0503 | 51100974100 | 240 |   |   |   | 5,0  |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,00  | Модернизация уличного освещения |
|   | Оплата за приобретение материалов по ремонту памятника |   | 017 | 0503 | 5110083570 | 240 | 5,0  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,00  | Отремонтирован памятник |
|   | Приобретение мотокосы |   | 017 | 0503 | 5110083570 | 240 |   |   |   | 6,0  |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,00  | Скашивание крапивы и травы на территории села |
|   | Оплата денежного взыскания, налагаемого в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств |   | 017 | 0503 | 5110083570 | 850 |   |   |   |   | 67,6  |   |   |   |   |   |   |   | 67,60  | Оплата денежного взыскания, налагаемого в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств |
|   | Установка танка Т-62 на площадь Победы |   | 017 | 0503 | 5110083570 | 240 |   |   |   |   | 1 200,0  | 126,0  |   |   |   |   |   |   | 1 326,00  | Обустройство площади Победы |
|   | Доставка танка Т-62 |   | 017 | 0503 | 5110083570 | 240 |   |   |   |   |   | 47,4  |   |   |   |   |   |   | 47,40  | Обустройство площади Победы |
|   | Программа поддержки местных инициатив |   | 017 | 0503 | 5110076410 |   |   |   |   |   | 700,0  |   |   |   |   |   |   |   | 700,00  | Благоустройство пруда с.Нижний Суэтук |
|   | Программа поддержки местных инициатив за счет собственных средств |   | 017 | 0503 | 5110096410 |   |   |   |   |   | 50,0  |   |   |   |   |   |   |   | 50,00  | Благоустройство с.Нижний Суэтук |
|   | Программа поддержки местных инициатив за счет юридических и физических лиц |   | 017 | 0503 | 51100S6410 |   |   |   |   |   | 250,0  |   |   |   |   |   |   |   | 250,00  | Благоустройство с.Нижний Суэтук |
|   | Прочие мероприятия по благоустройству |   | 017 | 0503 | 5110083570 |   |   |   |   |   |   | 10,0  | 4,4  | 4,5  |   |   |   |   | 18,90  | Благоустройство территории с.Нижний Суэтук |
|   | Актуализация схем теплоснабжения |   | 017 | 0502 | 5110085730 |   |   |   |   |   |   |   |   | 50,0  |   |   |   |   | 50,00  | Благоустройство территории с.Нижний Суэтук |
|   | Экспертиза сетей водоснабжения |   | 017 | 0502 | 5110085740 | 540 |   |   |   |   |   |   |   |   | 157,9  |   |   |   | 157,90  | Содержание объектов коммунального хозяйства |
|   | Актуализация схем водоснабжения |   | 017 | 0502 | 5110085750 |   |   |   |   |   |   |   |   | 30,0  |   |   |   |   | 30,00  | Благоустройство территории с.Нижний Суэтук |
|   | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения |   | 017 | 0505 | 51100S5710 |   |   |   |   |   |   |   |   | 10 057,8  |   |   |   |   | 10 057,80  | Благоустройство территории с.Нижний Суэтук |
|   | Приобретение центробежного насоса |   | 017 | 0505 | 51100S5710 |   |   |   |   |   |   |   |   | 372,0  |   |   |   |   | 372,00  | Благоустройство территории с.Нижний Суэтук |
|   | Капитальный ремонт тепловых сетей  |   | 017 | 0505 | 51100S5710 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 130,8  |   |   |   | 3 130,80  | Благоустройство территории с.Нижний Суэтук |
|   | Приобретение глубинного насоса |   | 017 | 0505 | 51100S5710 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 90,5  |   |   |   | 90,50  | Благоустройство территории с.Нижний Суэтук |
|   | Программа поддержки местных инициатив благоустройство детской игровой площадки |   | 017 | 0503 | 51100S6410 |   |   |   |   |   |   |   |   | 828,5  | 830,0  | 31,7  |   |   | 1 690,20  | Благоустройство территории с.Нижний Суэтук |
|   | Экспертиза здания котельной |   | 017 | 0502 | 5110085740 | 240 |   |   |   |   |   |   |   |   | 84,1  |   |   |   | 84,10  | Содержание объектов коммунального хозяйства |
|   | Возмещение ущерба |   | 017 | 0505 | 51100S5710 | 850 |   |   |   |   |   |   |   |   | 542,6  |   |   |   | 542,60  | В ходе контрольного мероприятия выявлено нарушение |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | **3.Расчистка свалки:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | Услуги по содержанию площадки ТБО |   | 017 | 0503 | 5110084930 | 240 | 57,8  | 57,5  | 63,4  | 76,1  | 38,1  | 76,1  | 76,1  | 93,1  | 86,3  |   |   |   | 624,50  | Полностью расчищена свалка, расположенная в 592м от с.Нижний Суэтук |

Приложение № 2
к подпрограмме «Развитие и модернизация улично-дорожной сети», реализуемой в рамках

муниципальной программы Нижнесуэтукского сельсовета

«Обеспечение безопасности и комфортных условий

жизнедеятельности населения Нижнесуэтукского сельсовета»

Перечень мероприятий подпрограммы

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого на 2015 -2026 годы |
| 1 | "Развитие и модернизация улично-дорожных сетей" |   |   |   | 5120000 |   | 549,1 | 180,8 | 190,10  | 1706,5 | 203,3 | 351,5 | 1 497,40 | 373,00 | 424,20 | 643,00 | 528,50 | 482,90 | 7 130,30  |   |
| **2** | **Цель: Создание условий для повышения качества, комфортности жизни населения в части транспортного обеспечения и повышения уровня безопасности дорожного движения на улицах Нижнесуэтукского сельсовета»** |  |
| **3** | **Задача: Доведение параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик, ремонт проезжих частей улиц, с учетом ресурсных возможностей муниципального образования** |  |
| 4 | Круглогодичное содержание и ремонт улично-дорожной сети Нижнесуэтукского сельсовета | администрация Нижнесуэтукского сельсовета | 017 | 0409 | 5120000 |   | 549,10  | 180,80  | 190,10  | 1 706,50 | 203,30 | 351,50 | 1 497,40 | 373,00 | 424,20 | 613,00 | 528,50 | 482,90 | 7 100,30  |   |
| **5** |  |
| 6 | Содержание улично дорожной сети |   | 017 |  0409 | 5120083420 | 240 | 37,50 | 89,10 | 73,30 | 70,50 | 70,50 | 68,90 | 64,20 | 268,80 | 424,20 | 613,00 | 528,50 | 482,90 | 2 791,40  | Улучшение условий передвижения жителей по дорогам населенного пункта  |
| **7** | Установка дорожных знаков |  | 017 | 0409 | 5120083420 | 240 |   |   |   |   |   | 35,50 |   |   |   |   |   |   | 35,50  |
| **8** | Софинансирование установки дорожных знаков |  | 017 | 0409 | 512R10601 | 240 |   |   |   |   |   | 0,80 |   |   |   |   |   |   | 0,80  |
| **9** | Установка дорожных знаков за счет средств дорожного фонда Красноярского края |  | 017 | 0409 | 512R10601 | 240 |   |   |   |   |   | 79,20 |   |   |   |   |   |   | 79,20  |
| 10 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |   | 017 | 0409 | 5120080510 | 240 |   |   |   |   |   | 25,00 |   |   |   |   |   |   | 25,00  |   |
| 11 | Ремонт и замена дорожных знаков  |   | 017 | 0409 | 5120080510 | 240 | 34,00 | 4,60 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 38,60  |
| 12 | Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края |   | 017 | 0409 | 5120075080 | 240 |   |   |   |   |   | 136,10 | 141,50 |   |   |   |   |   | 277,60  |   |
| 13 | Ремонт асфальтобетонного покрытия за счет средств дорожного фонда Красноярского края |   | 017 | 0409 | 5120075080 | 240 | 64,00 |   |   | 134,00 | 131,20 |   |   | 103,20 |   |   |   |   | 368,40  |   |
| 14 | Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия за счет средств дорожного фонда Красноярского края |   | 017 | 0409 | 5120075090 | 540 |   |   |   |   |   |   | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00  |   |
| 15 | Софинансирование субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |   | 017 | 0409 | 5120095080 | 240 | 0,10 |   |   | 1,60 | 1,60 | 1,50 | 1,50 | 1,00 |   |   |   |   | 4,00  |   |
| 16 | Софинансирование ремонта асфальтобетонного покрытия |   | 017 | 0409 | 5120095090 | 540 |   |   |   |   |   |   | 12,50 |   |   |   |   |   | 12,50  |   |
| 17 | Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия за счет средств дорожного фонда Красноярского края |   | 017 | 0409 | 5120075940 | 240 | 401,50 |   |   | 1 482,60 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 884,10  |   |
| 18 | Софинансирование капитального ремонта автомобильной дороги  |   | 017 | 0409 | 5120095940 | 240 | 12,00 |   |   | 17,80 |   |   |   |   |   |   |   |   | 29,80  |   |
| 19 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |   | 017 | 0409 | 5120073930 | 240 |   | 86,20 | 105,70 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 191,90  |   |
|   | Проведение экспертизы качества асфальтобетонного покрытия капитального ремонта и ремонта автодороги общего пользования местного значения |   | 017 | 0409 | 5120085090 |   |   |   |   |   |   |   | 27,70 |   |   |   |   |   | 27,70  |  |
| 20 | Софинансирование ремонта асфальтобетонного покрытия |   | 017 | 0409 | 5120093930 | 240 |   | 0,90 | 1,10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,00  |  |
| 21 | Уборка остановок вручную |   |   |   |   |   |   |   | 10,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10,00  |   |
| 22 | Софинансирование КСОЦД |   | 017 | 0409 | 512R10601 | 540 |   |   |   |   |   | 0,10 |   |   |   |   |   |   | 0,10  |   |
| 23 | КСОЦД |   | 017 | 0409 | 512R10601 | 540 |   |   |   |   |   | 4,40 |   |   |   |   |   |   | 4,40  |   |
| 24 | Межевание земельных участков |   | 017 | 0412 | 5120082560 | 240 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 30,00 |   |   | 30,00  |   |

Приложение № 3

к подпрограмме "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», реализуемой

 в рамках муниципальной программы Нижнесуэтукского сельсовета «Обеспечение безопасности и комфортных условий Нижнесуэтукского сельсовета»

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы | ГРБС  | Код бюджетной классификации |   | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого на 2015 -2026 годы |
| **1** | **Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения** |  |
| **2** | **Задача:** Создание необходимых условий для обеспечения мер первичной пожарной безопасности, защита населения, материальных и культурных ценностей Нижнесуэтукского сельсовета от опасностей, возникающих при ЧС природного характера. |
| 3 | Цель: **Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения** | администрация Нижнесуэтукского сельсовета | 017 |   | 5130000 |   | 91,00  | 152,60  | 148,00  | 218,90  | 211,90  | 152,10  | 172,10  | 22 707,80  | 22 720,10  | 94,60  | 81,00  | 72,80  | 46 822,90  |   |
| **4** | **Мероприятия:** |
| 5 | Материальное стимулирование работы внештатных инструкторов пожарной профилактики за проведение обследования и проверки противопожарного состояния объектов жилого назначения, других объектов, проведение противопожарной агитации и пропаганды среди населения |   | 017 | 0310 | 5130083690 | 240 | 31,2  | 22,9  | 24,0  | 25,0  | 25,0  | 20,0  | 20,0  | 20,0  | 20,0  | 20,0  | 20,0  | 20,0  | 268,10  | увеличение количества граждан, обладающих знаниями в области противопожарной безопасности до 75% от количества проживающих |
| 6 | Устройство минерализованных защитных противопожарных полос |   | 017 | 0310 | 5130083700 | 240 | 15,0  | 15,0  | 15,0  | 15,0  | 15,0  | 20,0  | 20,0  | 72,6  | 0,0  |   |   |   | 187,60  |  Снижение риска возникновения пожаров в населенном секторе до 70%  |
| 7 | Автоуслуги по доставке двух емкостей для пожаротушения |   | 017 | 0310 | 5130083480 | 240 |   | 50,0  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50,00  |  Снижение риска возникновения пожаров в населенном секторе до 70%  |
| 8 | Установка пожарного водоема (Субсидия за счет средств краевого бюджета) |   | 017 | 0310 | 5130074120 | 240 |   | 19,0  | 29,9  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 48,90  |  Снижение риска возникновения пожаров в населенном секторе до 70%  |
| 9 | Пожарные рейды |   | 017 | 0310 | 5130089390 | 240 |   |   |   |   |   |   |   |   | 16,3  | 16,3  | 16,3  | 16,3  | 65,20  |  Снижение риска возникновения пожаров в населенном секторе до 70%  |
| 10 | Установка пожарного водоема (Софинансирование) |   | 017 | 0310 | 5130094120 | 240 |   | 0,9  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,90  | Снижение риска возникновения пожаров в населенном секторе до 70%  |
| 11 | Противоклещевая обработкамест массового посещения населения. |   | 017 | 0909 | 5130075550 | 240 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 36,0 | 34,0 | 34,1 | 33,6 | 33,9 |   |   |   |   | 291,60  | Удельный вес обработанной территории 100% |
| 12 | Противоклещевая обработкамест массового посещения населения.(Софинансирование) |   | 017 | 0909 | 5130095550 | 240 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |   |   |   |   | 35,60  | Удельный вес обработанной территории 100% |
| 13 | Восстановление малой ледозащиты ГТС пруда |   | 017 | 0406 | 5130088462 5130084800 | 240 |   |   |   | 15,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 15,00  |   |
| 14 | Приобретение домкрата |   | 017 | 0406 | 5130084800 | 240 |   |   |   | 17,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 17,20  |   |
| 15 | Страхование ГТС (пруд с.Нижний Суэтук) |   | 017 | 0406 | 5130084700 | 240 |   |   | 14,4 | 14,4 | 13,9 | 14,0 | 13,9 | 13,9 | 14,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 161,50  | Обеспечение защищенности населения от наводнений и иногонегативного воздействия вод |
| 16 | Возврат дебиторской задолженности |   | 017 | 0310 | 5130084120 | 850 |   |   |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   | 0,10  |   |
| 17 | Приобретение пожарных щитов, огнетушителей (краевые средства) |   | 017 | 0310 | 51300741200 | 240 |   |   | 19,0 | 19,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 38,00  | Приобретение пожарных щитов 5 комплектов, огнетушителей 9 шт |
| 18 | Приобретение пожарных щитов, огнетушителей (софинансирование) |   | 017 | 0310 | 51300941200 | 240 |   |   | 0,9 | 0,9 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,80  |
| 19 | Монтаж системы оповещания людей о пожаре |   | 017 | 0310 | 5130088460 | 240 |   |   |   | 71,6 |   |   |   |   |   |   |   |   | 71,60  |   |
| 20 | Приобретение первичных мер пожаротушения |   | 017 | 0310 | 5130074120 | 240 |   |   |   |   | 28,5 | 47,4 | 66,3 | 66,3 |   |   |   |   | 208,50  | Приобретение первичных мер пожаротушения |
| 21 | Приобретение первичных мер пожаротушения (софинансирование) |   | 017 | 0310 | 5130094120 | 240 |   |   |   |   | 1,4 |   | 4,1 | 4,1 |   |   |   |   | 9,60  |
| 22 | Приобретение первичных мер пожаротушения (софинансирование) |   | 017 | 0310 | 5130094120 | 240 |   |   |   |   |   | 2,5 |   |   |   |   |   |   | 2,50  |   |
| 23 | Приобретение гербицидов для уничтожения дикорастущей конопли |   | 017 | 0112 | 5130083730 | 240 |   |   |   |   | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 7,7 |   |   |   |   | 22,10  | Уничтожение дикорастущей конопли на территории села |
| 24 | Приобретение гербицидов для уничтожения дикорастущей конопли |   | 017 | 0112 | 5130085970 | 240 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 24,00  | Уничтожение дикорастущей конопли на территории села |
| 25 | Уничтожение сорняков дикорастущей конопли |   | 017 | 0412 | 5130083730 | 240 |   |   |   |   | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 7,5 |   |   |   |   | 23,10  | Уничтожение дикорастущей конопли на территории села |
| 26 | Уничтожение сорняков дикорастущей конопли |   | 017 | 0412 | 5130085970 | 240 |   |   |   |   |   |   |   |   | 15,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 38,00  | Уничтожение дикорастущей конопли на территории села |
| 27 | Расчет вероятного вреда |   | 017 | 0406 | 5130084800 | 240 |   |   |   |   | 80,0 |   |   |   |   |   |   |   | 80,00  | Расчет вероятного вреда |
| 28 | Монтаж системы оповещания |   | 017 | 0310 | 5130083710 | 240 |   |   |   |   |   |   |   | 10,2 | 10,2 | 10,2 |   |   | 30,60  | Монтаж системы оповещания |
| 29 | Аварийно-восстановительный ремонт ГТС |   | 017 | 0406 | 5130083460 | 240 |   |   |   |   |   |   |   | 22467,5 | 22467,5 |   |   |   | 44 935,00  | Ремонт ГТС |
| 30 | Обслуживание гидрантов |   | 017 | 0310 | 5130083480 | 240 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00  |  Снижение риска возникновения пожаров в населенном секторе до 70%  |
| 31 | Противоклещевая обработкамест массового посещения населения.(Софинансирование) |   | 017 | 0909 | 51300S5550 | 240 |   |   |   |   |   |   |   |   | 36,9 | 4,1 | 4,1 |   | 41,00  | Удельный вес обработанной территории 100% |
| 32 | Устройство минерализованных защитных противопожарных полос |   | 017 | 0310 | 51300S4120 | 240 |   |   |   |   |   |   |   |   | 60,0  | 7,5  | 4,1  |   | 71,60  | Снижение риска возникновения пожаров в населенном секторе до 70%  |
| 33 | Добровольное стимулирование работы добровольных пожарных (состоящих в сводном реестре добровольных пожарных Красноярского края) за участие в профилактике и тушении пожаров |   | 017 | 0310 | 51300S4120 | 240 |   |   |   |   |   |   |   |   | 55,0  |   |   |   | 55,00  | Снижение риска возникновения пожаров в населенном секторе до 70%  |
| 34 | Организация и осуществление уборки сухой растительности и покоса травы на землях общего пользования, в том числе приобретение ГСМ |   | 017 | 0310 | 51300S4120 | 240 |   |   |   |   |   |   |   |   | 24,7  |   |   |   | 24,70  |  Снижение риска возникновения пожаров в населенном секторе до 70%  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Нижнесуэтукского сельсовета

«Обеспечение безопасности и

комфортных условий жизнедеятельности

населения Нижнесуэтукского сельсовета»

Информация о распределении планируемых расходов

по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Нижнесуэтукского сельсовета

 «Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Нижнесуэтукского сельсовета»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации  |   |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого на 2015-2026 годы |
| «Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Нижнесуэтукского сельсовета»  | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | **928,80**  | **661,00**  | **1 112,80**  | **2 748,10**  | **2 960,10**  | **1 038,10**  | **2 056,10**  | **34 779,80**  | **28 495,10**  | **1 087,30**  | **952,50**  | **898,70**  | **77 718,40**  |
| в том числе по ГРБС: |   | Х | Х | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| администрация Нижнесуэтукского сельсовета | 017 | Х | Х | Х | 928,80  | 661,00  | 1 112,80  | 2 748,10  | 2 960,10  | 1 038,10  | 2 056,10  | 34 779,80  | 28 495,10  | 1 087,30  | 952,50  | 898,70  | 77 718,40  |
|  Благоустройство территории Нижнесуэтукского сельсовета | всего расходные обязательства по подпрограмме |   | Х | Х | Х | **288,70**  | **327,60**  | **774,20**  | **821,70**  | **2 543,90**  | **533,50**  | **385,60**  | **11 698,00**  | **5 339,30**  | **348,70**  | **342,00**  | **342,00**  | **23 745,20**  |
| в том числе по ГРБС: |   | Х | Х | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| администрация Нижнесуэтукского сельсовета | 017 | Х | 5110000 | Х | 288,70  | 327,60  | 774,20  | 821,70  | 2 543,90  | 533,50  | 385,60  | 11 698,00  | 5 339,30  | 348,70  | 342,00  | 342,00  | 23 745,20  |
| "Развитие и модернизация улично-дорожной сети" | всего расходные обязательства по подпрограмме |   | Х | Х | Х | **549,10**  | **180,80**  | **190,10**  | **1 706,50**  | **203,30**  | **351,50**  | **1 497,40**  | **373,00**  | **424,20**  | **643,00**  | **528,50**  | **482,90**  | **7 130,30**  |
| в том числе по ГРБС: |   | Х | Х | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| администрация Нижнесуэтукского сельсовета | 017 | Х | 5120000 | Х | 549,10  | 180,80  | 190,10  | 1 706,50  | 203,30  | 351,50  | 1 497,40  | 373,00  | 424,20  | 643,00  | 528,50  | 482,90  | 7 130,30  |
| «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»  | всего расходные обязательства по подпрограмме |   | Х | Х | Х | **91,00**  | **152,60**  | **148,00**  | **218,90**  | **211,90**  | **152,10**  | **172,10**  | **22 707,80**  | **22 720,10**  | **94,60**  | **81,00**  | **72,80**  | **46 822,90**  |
| в том числе по ГРБС: |   | Х | Х | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| администрация Нижнесуэтукского сельсовета | 017 | Х | 5130000 | Х | 91,00  | 152,60  | 148,00  | 218,90  | 211,90  | 152,10  | 172,10  | 22 707,80  | 22 720,10  | 94,60  | 81,00  | 72,80  | 46 822,90  |
| «Участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории Нижнесуэтукского сельсовета»  | всего расходные обязательства по подпрограмме |   | Х | Х | Х | **0,00**  | **0,00**  | **0,50**  | **1,00**  | **1,00**  | **1,00**  | **1,00**  | **1,00**  | **1,00**  | **1,00**  | **1,00**  | **1,00**  | **9,50**  |
| в том числе по ГРБС: |   | Х | Х | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| администрация Нижнесуэтукского сельсовета | 017 | Х | 5140000 | Х |   |   | 0,50  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 9,50  |
| Отдельные мероприятия | всего расходные обязательства по подпрограмме |   | Х | Х | Х | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **10,50**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **10,50**  |
| в том числе по ГРБС: |   | Х | Х | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| администрация Нижнесуэтукского сельсовета | 017 | Х | 5190000 | Х |   |   |   |   |   |   |   |   | 10,50  |   |   |   | 10,50  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Нижнесуэтукского сельсовета

«Обеспечение безопасности и

комфортных условий жизнедеятельности

населения Нижнесуэтукского сельсовета»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители |   |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Нижнесуэтукского сельсовета»  | **Всего**  | **928,80** | **661,00** | **1 112,80** | **2 748,10** | **2 960,10** | **1 038,10** | **2 056,10** | **34 779,80** | **28 495,10** | **1 087,30** | **952,50** | **898,70** | **77 718,40** |
| в том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| краевой бюджет  | 505,40 | 145,10 | 624,30 | 2 166,60 | 893,70 | 296,80 | 1 491,40 | 33 692,10 | 27 061,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 876,90 |
| внебюджетные источники  |   |   |   |   | 250,00 |   |   | 83,00 | 91,30 |   |   |   | 333,00 |
| местный бюджет  | 423,40 | 515,90 | 488,50 | 581,50 | 1 816,40 | 741,30 | 564,70 | 1 004,70 | 1 342,30 | 1 087,30 | 952,50 | 898,70 | 10 417,20 |
| Подпрограмма 1 |  Благоустройство территории Нижнесуэтукского сельсовета | Всего  | **288,70** | **327,60** | **774,20** | **821,70** | **2 543,90** | **533,50** | **385,60** | **11 698,00** | **5 339,30** | **348,70** | **342,00** | **342,00** | **23 745,20** |
|   |   | в том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | краевой бюджет  |   |   | 459,60 | 495,00 | 700,00 |   |   | 11 021,20 | 4 428,50 |   |   |   | 12 675,80 |
|   |   | районный бюджет  |   |   |   |   |   | 533,50 | 385,60 | 593,80 | 819,50 |   |   |   | 2 332,40 |
|   |   | внебюджетные источники  |   |   |   |   | 250,00 |   |   | 83,00 | 91,30 |   |   |   | 333,00 |
|   |   | местный бюджет  | 288,70 | 327,60 | 314,60 | 326,70 | 1 593,90 | 533,50 | 385,60 | 593,80 | 819,50 | 348,70 | 342,00 | 342,00 | 6 216,60 |
| Подпрограмма 2 | "Развитие и модернизация улично-дорожной сети" | **Всего**  | **549,10** | **180,80** | **190,10** | **1 706,50** | **203,30** | **351,50** | **1 497,40** | **373,00** | **424,20** | **643,00** | **528,50** | **482,90** | **7 130,30** |
|   |   | в том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | краевой бюджет  | 465,40 | 86,20 | 105,70 | 1 616,60 | 131,20 | 215,30 | 1 391,50 | 103,20 |   |   |   |   | 4 115,10 |
|   |   | внебюджетные источники  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | местный бюджет  | 83,70 | 94,60 | 84,40 | 89,90 | 72,10 | 136,20 | 105,90 | 269,80 | 424,20 | 643,00 | 528,50 | 482,90 | 3 015,20 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | **Всего**  | **91,00** | **152,60** | **148,00** | **218,90** | **211,90** | **152,10** | **172,10** | **22 707,80** | **22 720,10** | **94,60** | **81,00** | **72,80** | **46 822,90** |
|   |   | в том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | краевой бюджет  | 40,00 | 58,90 | 59,00 | 55,00 | 62,50 | 81,50 | 99,90 | 22 567,70 | 22 633,00 |   |   |   | 45 657,50 |
|   |   | внебюджетные источники  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | местный бюджет  | 51,00 | 93,70 | 89,00 | 163,90 | 149,40 | 70,60 | 72,20 | 140,10 | 87,10 | 94,60 | 81,00 | 72,80 | 1 165,40 |
| Подпрограмма 4 | "Участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории Нижнесуэтукского сельсовета" | **Всего**  | **0,00** | **0,00** | **0,50** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **9,50** |
|   |   | в том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | краевой бюджет  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
|   |   | внебюджетные источники  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | местный бюджет  |   |   | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 9,50 |
| Отдельные мероприятия | Отдельные мероприятия | **Всего**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10,50** |
|   |   | в том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | краевой бюджет  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
|   |   | внебюджетные источники  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | местный бюджет  |   |   |   |   |   |   |   |   | 10,50 |   |   |   | 10,50 |